申佳·财富时光B区月星家居广场

穹顶工程

招标文件

招标编号：XSJ-CFSG-20190613

招标人：重庆新申佳实业有限公司

编制日期：2019年06月 13 日

目  录

投标邀请书	1

第一章、投标人须知	2

第二章、工程量清单、技术标准及图纸	6

第三章、合同格式	8

第四章、投标文件格式	9

一、投标函	11

二、法定代表人证明书	12

三、法定代表人授权委托书	13

四、营业执照、资质证书	14

五、投标报价清单	15

六、项目管理机构	16

七、其他材料	17

申佳·财富时光B区月星家居广场

穹顶工程

投标邀请书

（被邀请单位名称）：

由重庆新申佳实业有限公司实施的 申佳·财富时光B区月星家居广场穹顶工程 已进入招标阶段，现邀请贵单位按招标文件规定的内容，参加 申佳·财富时光B区月星家居广场穹顶工程 投标。

1、本次招标招标文件采用电子邮箱方式邮寄，发送成功即视为已送达贵司。

2、递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为  2019 年 6 月  18  日 10 时 0  分，投标文件递交地点为：重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼。

3、投标文件递交接收人：陈龙，联系电话：88502255转8036/18716796568

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

招标人：重庆新申佳实业有限公司

地址：重庆市南川区东城街道花山南路98号（此为招标人公司所在地，投标文件递交地址详见投标邀请书（本页）第2条）

邮编：  401121

招标文件联系人：陈龙             电话： 023-88502255转8036/18716796568

传真：  023-67513190             电子邮件：  254008516@qq.com

网址：http://www.sj-jt.com/

现场踏勘联系人：陆元举             电话： 17782312386

2019年06月 13日

第一章、投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 重庆新申佳实业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 申佳·财富时光B区月星家居广场工程 |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 工程（交货）地点 | 重庆市南川区东城街道花山南路100号 |
| 5 | 招标范围 | 申佳·财富时光B区月星家居广场穹顶工程 |
| 6 | 承包方式 | 总价包干，投标报价为清单范围内包工包料价格。 |
| 7 | 投标保证金 | 1、金额： 2万元（大写：贰万元整） 2、单位:重庆新申佳实业有限公司 3、账号： 1222613352085731； 开户行：重庆哈尔滨银行南川支行； 4、中标单位确定后30日内退还未中标单位投标保证金。 5、如投标人有如下情况，投标保证金将被没收，并取消其投标或中标资格： （1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件； （2）未征得招标人同意而中途退出投标； （3）中标人未能在规定期限内缴纳招标文件所要求的履约保证金； （4）中标人向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （5）中标人未在中标通知书规定期限内签署合同； （6）投标人在投标过程中有妨碍公平竞争的不正当行为； （7）中标人收到招标人的中标通知书后而拒绝签订合同的； （8）投标人相互串通投标或者与招标人工作人员串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； （9）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的； （10）中标人将中标项目转让给他人的。 6、收到中标通知书后，合同签订之前中标人需按要求对应提交履约保证金。若中标人未按本招标文件的规定缴纳履约保证金，招标人有权废除授标或者解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期： / 日历天； 一期约2607平方米，完工时间2019年7月15日，二期约4498平方米完工日期2019年9月30日。 |
| 9 | 质量要求 | 工程质量：合格 |
| 10 | 资格审查及投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 资质条件：钢结构工程专业承包壹级资质，必须具备生产及施工能力，并在人员、设备、资金方面具有承担本工程的能力。 2、投标资格、资质文件 营业执照（复印件） 生产许可证（复印件） 投标人资信等级证明 安装专业施工资质证书 质量管理和质量保证体系认证证书（复印件） 产品3C认证 产品鉴定证书 近三年来同类产品在工程所在地的施工业绩（含大型开发商企业） 3、投标人须随身携带资质要求所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。 |
| 11 | 技术要求 | 技术要求： 详见第二章第二条技术标准 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘现场，费用及风险自理 |
| 13 | 招标人答疑 | 答疑开始时间：招标文件领取之时。 答疑结束时间：投标截止日期前1日。 投标人对招标文件的疑问通过正式文件以电子邮件的方式发送至投标文件接收人处，不接受电话咨询。招标人有关澄清招标文件的答疑将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。 |
| 14 | 投标截止时间 | 2019 年 6 月 18 日 10 时 0 分 |
| 15 | 履约担保 | 1.担保形式：现金、转帐支票或银行保函。 2.担保金额：详合同。 |
| 16 | 投标有效期 | 60天 |
| 17 | 投标报价 | 报价原则: 1、投标人应按本须知和第四章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人应根据招标人提供的设计施工图及投标人须知附表中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程内容进行投标报价。投标人结合市场价格，充分考虑本工程现场实际情况及本工程的风险，依据投标人自身实力、技术及管理水平等自主确定投标报价。 2、综合包干单价包括工程施工过程中的人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金等所有费用，结算时不再计取其它任何费用。此综合包干单价不受市场价格波动的影响，合同签订后也不随国家及地方颁布的新法规及政策进行调整； 3、投标人必须根据招标人要求填报投标报价，否则视为未响应招标文件，直接取消投标资格。 4、本次工程所涉货币均指人民币。 |
| 18 | 投标文件及正副本份数 | 1、投标文件为商务及经济标：按本招标文件第四章投标文件构成及格式中所有内容。 投标文件正本壹份，副本壹份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，并编制目录。 |
| 19 | 投标文件装订与密封 | 1、投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封套处加盖投标人单位章； 2、未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼 投标文件接收人：陈龙，联系电话：18716796568/88502255转8036 |
| 21 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：招标人自定 开标地点:重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼 |
| 23 | 评标办法 | 1、招标人组建评标小组。评标小组对所有投标人的投标书采用统一标准评标；评标的依据为招标文件和投标文件，与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。 2、综合评定投标人： 1）满足招标文件规定技术要求； 2）满足招标文件规定的质量要求； 3）满足招标文件规定的工期要求； 4）满足招标文件规定的其他要求； 5）满足各项要求后，合理低价中标。 |
| 24 | 其他 | 我公司欢迎贵单位参加投标，我们保证整个招标过程公开、公平、公正。如在此过程中遭到我方人员的不公平待遇，请您向我公司审计法务中心（023-88602516/sjjtjc@foxmail.com）举报。 |

第二章、工程量清单、技术标准及图纸

一、工程量清单（详第四章第五部分）

二、技术标准及要求

2.1 国家标准

除另有注明外，本工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，详见施工图

2.2 功能要求

满足国家及地方相关法律、法规、标准规范规定的要求

2.3 施工要求

必须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，严格按照相关施工规范施工。

- 合同格式（详附件一：合同）

合同主要条款摘要：

工程概况

（一）工程名称：申佳·财富时光B区月星家居广场项目穹顶工程

（二）工程地点：重庆市南川区东城街道花山南路100号

（三）建设规模：本项目总用地面积39971m2，总建筑面积为85499.91m2，计容总建筑面积为58091.62m,地下1层，地上三层，局部四层，建筑高度18.7m。屋面穹顶钢结构总面积约7105平方米。一期实施约2607㎡，二期实施约4498㎡。

承包范围和工程内容

月星家居屋面穹顶图纸及清单范围内的所有内容。

计量结算

该项目结算方式为总价包干，包干范围为《附表1：工程量清单综合单价表》所列清单项及对应工程量。投标人按清单综合单价表填写综合单价，综合包干单价均包括工程施工过程中的人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金等所有费用，结算时不再计取其它任何费用。此综合包干单价不受市场价格波动的影响，合同签订后也不随国家及地方颁布的新法规及政策进行调整；

工程款支付

无预付款；投标保证金转为履约保证金。

两期工程分开计价（报价）并分开支付。

第一期工程第一批次材料进场十五日后，支付至合同一期工程金额的15%；

第一期工程屋顶钢架完成后，支付至合同一期工程金额的40%；玻璃安装完成后支付至合同一期工程金额的60%；工程综合验收合格结算完成后支付至一期工程结算金额的85%；验收合格后期满半年支付至一期工程金额的95%；验收合格后期满2年，无息退还结算金额的5%。

第二期工程款项支付同第一期工程。一、二期工程综合验收合格后退还工程履约保证金。

乙方每次申请付款必须向甲方提供合法、真实、有效的增值税发票；

履约保证金

1、本工程合同履约及民工工资保证金为50000.00元（大写：伍万元整）。乙方在签订合同的同时向甲方缴纳。

2、履约保证金的退还时间为：在乙方全面履行完成本合同责任和义务（竣工验收合格），乙方完善手续后15天内甲方将履约保证金无息退还给乙方；

3、如乙方不能全面履行本合同约定的义务，甲方有权将履约保证金的部分或全部作为对甲方的赔偿，如全部保证金仍不足以补偿甲方的损失，甲方有权从乙方应得的任何款项中扣除或依法追索。

双方的权利和义务

（一）、甲方权利和义务

1、向乙方提供设计施工图纸一套和电子版；

2、提供施工临时用水、电的接口各1个，含水电总表和箱变箱（箱变后的一、二级及以下的配电箱和电缆由乙方承担，距离施工建筑物外围线150米范围内）。

3、按时提供甲供材料。进行技术、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施工人员定期进行环境和职业健康安全教育。

4、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。

5、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好结算工作，按合同约定向乙方支付工程进度款和工程尾款。

6、甲方有权对乙方工人工资的发放进行监督，在支付工程款时，乙方应提供上月乙方所有现场施工人员工资发放表原件一份给甲方项目部备案（工资表包含人员姓名、身份证号码、联系方式、发放工资、领款人签字等内容）。

（二）、乙方权利和义务

1、负责从甲方提供的水电接口至施工现场的临时水、电的材料及安装，并承担所产生的费用。生产、生活的水、电费用由乙方自行承担。

2、进场所有人员的食宿均由乙方自行承担（床、空调、生活用具及办公用品等）；

3、保证足够劳动力，确保工程进度，做到安全文明施工，保持施工面的清洁，同时承担大小安全事故的经济及法律责任。

4、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场，不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。

安全责任

严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和《重庆市建筑工地文明施工标准》渝建发[2000]39号，必须达到合格标准。

乙方应按规定参与各项保险，严格按照安全文明施工标准、规范施工，按规定使用安全文明施工措施费用，施工中所发生的一切安全责任事故损失全部由乙方承担。

安全施工：乙方严格按照安全标准组织施工。由于乙方的原因，所造成的安全事故（含第三方事故）和因此发生的费用由乙方承担。

第四章、投标文件格式

申佳·财富时光B区月星家居广场

穹顶  工程施工招标

投标文件

项 目 名 称：  申佳·财富时光B区月星家居广场

投   标   人：          		              （盖章）

法定代表人或授权人：                        （签字）

日  期：       年      月      日

## 一、投标函

致：重庆新申佳实业有限公司

1、根据你方招标工程项目编号为 XSJ-CFSG-20190613 的 申佳·财富时光B区月星家居广场穹顶 工程招标文件，我方己仔细研究了招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)             元（RMB￥      元）的投标报价。并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及相关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到         标准。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金人民币(大写)       元（RMB￥      元）。

5、我方同意所提交的投标文件在《投标人须知》中第16条规定的60天投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、我方已提交人民币(大写)          元（RMB￥      元）作为投标保证金。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

## 二、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代理人身份证复印件

投标人：                （盖单位章）

年     月     日

## 三、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附件：委托代理人身份证复印件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年      月     日

## 四、营业执照、资质证书

投标人提供：

1、营业执照；

2、各项资质证书；

3、安全生产许可证；

4、机构信用代码证；

5、开户许可证；

6、其他相关证件；

7、投标人近三年类似工程的工程业绩证明及荣誉证书复印件。

## 五、投标报价清单

表一：工程量清单报价单（详附表1：工程量清单综合单价表）

注：1、以上综合包干单价均包括工程施工过程中的人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、规费、税金等所有费用，结算时不再计取其它任何费用。此综合包干单价不受市场价格波动的影响，合同签订后也不随国家及地方颁布的新法规及政策进行调整；

2、工程量需投标人自行复核，中标价即为包干总价，含图纸范围内所有内容，过程中不再计取其他费用；

3、本工程各系统所用设备、材料均由投标人自行负责采购、施工，在报价时自行报价，但主要设备材料的品牌、规格型号需满足招标文件中设计提出的要求。

4、税金执行现行税收政策。

## 六、项目管理机构

#### 附表：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

## 七、其他材料

1、本次投标要求投标单位在报送纸质标书的同时报送电子标书。

2、电子标书包括内容：本招标文件第四章投标文件构成及格式中所有内容，投标报价清单及综合单价组价表必须采用电子表格形式，且不能设置密码。

3、电子标书报送要求：将要求报送内容刻录光盘一份或U盘一份并注明XXX单位投标文件，装在投标文件袋中。