申佳·天馥城四期一标

施工总承包工程

招标文件

招标编号：XSJ-YFC-20201201

招标人：重庆新申佳实业有限公司

编制日期：2020年12月 1 日

目录

投标邀请书	- 1 -

第一章、投标人须知	- 2 -

一、总 则	- 7 -

二、招标文件	- 7 -

三、投标报价	- 8 -

四、投标文件的编制	- 8 -

五、 投标文件的递交	- 9 -

六、开标与评标	- 10 -

七、中 标	- 11 -

八、签订合同	- 12 -

第二章、拟签订施工合同协议书	- 13 -

第三章、投标文件格式	- 13 -

申佳·天馥城四期一标施工总承包工程

# 投标邀请书

（被邀请单位名称）：

由重庆新申佳实业有限公司实施的 申佳·天馥城四期一标施工总承包工程 已进入招标阶段，现邀请贵单位按招标文件规定的内容，参加 申佳·天馥城四期一标施工总承包工程 投标。

1、本次招标招标文件采用电子邮箱方式邮寄，发送成功即视为已送达贵司。

2、递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为  2020 年 12 月  17  日 15  时 0  分，投标文件递交地点为：重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼。

3、投标文件递交接收人：陈龙，联系电话：88502255转8036/18716796568

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

招标人：重庆新申佳实业有限公司

地址：重庆市南川区东城街道花山南路98号（此为招标人公司所在地，投标文件递交地址详见投标邀请书（本页）第2条）

邮编：  401121

招标文件联系人：陈龙             电话： 023-88502255转8036/18716796568

传真：  023-67513190             电子邮件：  254008516@qq.com

网址：http://www.sj-jt.com/

现场踏勘联系人：王康             电话： 13896705667

2020年12月 1日

# 第一章、投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 重庆新申佳实业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 申佳·天馥城四期一标施工总承包工程 |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 工程（交货）地点 | 重庆市南川区东城街道花山南路100号 |
| 5 | 招标范围 | 申佳·天馥城四期一标施工总承包工程 本合同范围为天馥城四期高层区四栋高层住宅楼1#、2#、16#、17#楼及高层区地下车库，四栋高层建筑面积共计101611m2，其中1#楼37层27910m2、2#楼31层24237m2、16#楼33层24732m2、17#楼33层24732m2,地下车库两层建筑面积共计13572m2，高层和车库总共建筑面积115183m2。 本次总包工程包含：1、大开挖土石方，包含场内挖填和余土外运。2、基础工程、结构工程、屋面工程、楼地面工程、防水工程、室内抹灰、地下室腻子涂料、楼梯间配电房设备房门卫电梯房腻子涂料、室内普通水电安装（不含弱电、消防和市政电）。3、外墙抹灰、保温、涂料及其它装饰。4、具体交界点划分以基准土建清单编制说明和基准水电安装清单编制说明为准。 |
| 6 | 承包方式 | 综合单价包干。 |
| 7 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证金的金额： 50 万元整（人民币）。 3、投标保证金账户及账号： 单位:重庆新申佳实业有限公司；账号： 1222613352085731； 开户行：重庆哈尔滨银行南川支行； 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“ 天馥城四期一标段施工总承包项目投标保证金”。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 中标单位确定后30日内退还未中标单位投标保证金。 1、如投标人有如下情况，投标保证金将被没收，并取消其投标或中标资格： （1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件； （2）未征得招标人同意而中途退出投标； （3）中标人未能在规定期限内缴纳招标文件所要求的履约保证金； （4）中标人向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （5）中标人未在中标通知书规定期限内签署合同； （6）投标人在投标过程中有妨碍公平竞争的不正当行为； （7）中标人收到招标人的中标通知书后而拒绝签订合同的； （8）投标人相互串通投标或者与招标人工作人员串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； （9）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的； （10）中标人将中标项目转让给他人的。 2、收到中标通知书后，合同签订之前中标人需按要求对应提交履约保证金。若中标人未按本招标文件的规定缴纳履约保证金，招标人有权废除授标或者解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 8 | 合同工期 | 绝对总工期日历天数： 900 日历天。 关键工期进度控制点如下： 施工前准备2020年12月1日； 2、土石方工程：2020年12月5日进场2021年1月30日完成；3、桩基工程完成: 16#楼2021年3月10日、17#楼2021年5月10日、2#楼2021年7月15日、1#楼2021年9月1日； 正负0完成：16#楼2021年4月10日、17#楼2021年6月10日、2#楼2021年8月15日、1#楼2021年10月1日； 达到预售节点：16#楼2021年6月15日、17#楼2021年8月15日、2#楼2021年10月15日、1#楼2021年12月15日； 最后主体结构封顶时间：2022年4月1日； 最后主体结构验收时间：2022年5月10日； 最后外装工程完成时间：2022年10月25日； 竣工验收通过时间：2023年4月25日； 交付前甲方验收通过时间：2023年5月15日。 若进场时间退后，整体节点时间顺延，但节点和总工期绝对日历天不变。绝对工期中已充分考虑可能出现的下雨、大风、高温天气、停水、停电、节假日（春节）、周边环境及政府规定的不可进行夜间、中考、高考期、重大会议或活动、重大卫生安全事故、环保治理期间施工等影响因素，招标文件附件合同条款定义的“不可抗力”除外。 |
| 9 | 质量要求 | 满足国家及行业验收规范合格标准且满足本合同约定质量标准，标准不一致的按较高标准执行。 |
| 10 | 资格审查及投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 资质条件：建筑工程施工总承包承包壹级资质，近三年内完成类似的工程，必须具备生产及施工能力，并在人员、设备、资金方面具有承担本工程的能力。 2、投标资格、资质文件 营业执照（复印件） 生产许可证（复印件） 投标人资信等级证明 施工资质证书 质量管理和质量保证体系认证证书（复印件） 产品3C认证 产品鉴定证书 近三年来同类产品在工程所在地的施工业绩（含大型开发商企业） 3、投标人须随身携带资质要求所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。 |
| 11 | 技术要求 | 技术要求： 详见合同相应条款 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘现场，费用及风险自理 |
| 13 | 招标人答疑 | 答疑开始时间：招标文件领取之时。 答疑结束时间：投标截止日期前 4工作日。 投标人对招标文件的疑问通过正式文件以电子邮件的方式发送至投标文件接收人处，不接受电话咨询。招标人有关澄清招标文件的答疑将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。 |
| 14 | 履约担保 | 1.担保形式：现金、转帐支票。 2.担保金额：￥ 3000000 元（大写：人民币叁佰万元整） |
| 15 | 投标有效期 | 90天 |
| 16 | 投标报价 | 报价原则: 1、投标人应按本须知和第四章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人应根据招标人提供的设计施工图及投标人须知附表中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程内容进行投标报价。投标人结合市场价格，充分考虑本工程现场实际情况及本工程的风险，依据投标人自身实力、技术及管理水平等自主确定投标报价。 2、综合包干单价包括工程施工过程中的人工费、材料费(含采管费及材料损耗)、机械费、各种管理费、利润、税金、工程施工验收和备案所需要的所有检测费（含地基钎探费）、清洁保洁费、办理本工程开工及外部备案所需缴纳的规费及手续费等及所有手续费等一切费用及本工程所包含的所有风险（包括政策风险）、责任等。 3、投标人必须根据招标人要求填报投标报价，否则视为未响应招标文件，直接取消投标资格。 4、本次工程所涉货币均指人民币。 |
| 17 | 材料供应界面 | 土建部分：所有材料都是乙供，防水、腻子、涂料品牌甲方指定，如指定品牌与清单主材暂定价有差异按核定价格执行。 水电安装部分：所有电力电缆和配电箱均为乙供，但是清单不含电缆、成套配电箱、户内强电配电箱主材价格，此三部分在施工过程中按实际核定。 |
| 18 | 材料调差 | 土建部分、水电安装部分材料调差详见合同 |
| 17 | 投标文件及正副本份数 | 1、投标文件为商务及经济标：按本招标文件第四章投标文件构成及格式中所有内容。 投标文件正本壹份，副本壹份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册，并编制目录。 |
| 18 | 投标文件装订与密封 | 1、投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封套处加盖投标人单位章； 2、未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 |
| 19 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：招标人自定 开标地点:重庆市两江新区星光大道90号土星商务大厦A2栋20楼 |
| 21 | 评标办法 | 1、招标人组建评标小组。评标小组对所有投标人的投标书采用统一标准评标；评标的依据为招标文件和投标文件，与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。 2、综合评定投标人： 1）满足招标文件规定技术要求； 2）满足招标文件规定的质量要求； 3）满足招标文件规定的工期要求； 4）满足招标文件规定的其他要求； 5）满足各项要求后，合理低价中标。 |
| 22 | 其他 | 我公司欢迎贵单位参加投标，我们保证整个招标过程公开、公平、公正。如在此过程中遭到我方人员的不公平待遇，请您向我公司审计法务中心（023-88602516/sjjtjc@foxmail.com）举报。 |

## 一、总 则

（一） 招标要求

1.工程概况：详见招标人须知前附表

2. 工期要求：详见投标人须知前附表。投标人在投标文件中可自行填报最短绝对工期。

3. 招标图纸：招标人向投标人提供与招标内容相关的图纸及资料（电子文档）。

（二）投标费用：投标单位应自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

（三）勘察现场：投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

## 二、招标文件

（四）招标文件的组成

1.投标须知

2.拟签订施工合同协议书

3.投标文件格式

4.技术规范与图纸

5.其他附件

（五）招标文件澄清和解释

1.招标单位不组织投标单位对施工现场和周围环境进行勘察，投标单位跟据要求，自行组织勘察现场，所发生的费用由投标单位自行承担。若投标人有需要现场勘察以获取投标人认为必须了解的任何信息或情况，可与招标人联系，招标人安排实地勘察事宜。

2.进行现场勘察的投标人或其代表应自行承担勘查过程中的安全事宜或可能造成的人身伤害或财产损失、损毁之责任。

3.投标单位在收到招标文件后，如有疑问要澄清，须按招标人须知前附表中约定的截止时间及方式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将集中公开答复，该答复将送达所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。

4.本招标文件的解释由本招标文件的解释由招标人负责。

（五）招标文件的修改

1.招标人在投标截止日期之前，保留对招标文件进行必要的修改、调整或补充的权利。这种修改、调整或补充可能是招标人主动做出的，也可能是因为解答或澄清投标人的疑问而做出的。修改内容将在招标人招标门户系统发布，该修改内容为招标文件的组成部分。

2.为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

## 三、投标报价

（六）投标报价编制要求

1.投标人须严格按招标文件附件“投标报价清单”格式进行报价，否则招标人有权做废标处理。

2.投标人须提供报价组成表及主材明细表，格式详见招标文件附件“投标报价清单”。

3.报价清单中的工程量保留有效位数为小数点后两位；单价有效位数保留为小数点后两位；合价金额保留小数点后两位；投标总价取整数。

4.工程施工用水、用电由总包单位提供现有的就近接口，投标人自行装表计量，按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳(该水电费已含在本投标报价中)。

5.在工程施工中，招标人有权对材料及设备品牌进行调整并调整相应费用，当调整情况发生时，仅调整该种替换材料及设备与投标文件中所明确的相同部位的材料及设备的价差，其余费用均不作调整。

6.在施工过程中，如因工程需要及甲方书面要求增加但报价表中没有价格的项目，则以甲方最终认价回复为准。

7.投标人需在投标报价中充分考虑项目中因景观样板区开放、样板房装修开放、单项验收、竣工备案等时间节点安排可能带来的赶工安排，报价中已考虑了相关费用，中标单位将不能因此提出改变合同价格及对所有合同内容承诺的修改。

8.投标人的报价中应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，除招标文件另有约定的除外，在工程结算时一律不再调整，中标单位将不能因此提出改变合同价格及对所有合同内容承诺的修改，否则招标人有权解除合作协议。

9.投标人在报价时应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、安全现场文明施工等所需措施的一切费用和工期，各种可能因素影响施工所增加的费用在投标报价中综合考虑。

## 四、投标文件的编制

（七）投标文件的组成。

1投标函

2法定代表人身份证明书

3法定代表人授权委托书

4投标保证金缴纳凭证

5营业执照、资质证书

7工程量清单报价明细表（投标报价清单）

8项目管理机构

9其他材料

（八）投标文件编制要求

1.投标文件格式要求投标单位应使用招标文件中提供的附件格式。附件格式表格不够用时，可以按同样格式扩展。

2.投标文件应按招标文件(包括答疑会纪要、招标补充文件)规定的所有内容和条目顺序编制，如有缺项，将被视作不响应招标文件而成为废标。

3.标书必须内容齐全，字迹清楚。

（九）投标文件形式及份数

1.电子标：1份。

2.若招标人须投标人补充提交书面标书的，投标人须按招标人要求无条件配合。

## 五、 投标文件的递交

（十）投标截止日期

2.1投标人应在投标须知前附表中规定的时间之前提交投标文件。

2.2超过投标截止期提交或送达的投标文件将被拒绝。

（十一）  投标文件的修改、差错修正、澄清与撤回

1.投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2.对于实质上符合招标文件要求的投标文件，招标人将对其报价进行校核，并对所有计算上的累加和运算上的差错给予修正，修正的原则如下:

2.1当以小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准。

2.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显差异应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

2.3当各细目的合价累计不等于总价时，应以总价为准，修正细目价。按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标报价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。

3.在评标阶段，招标人认为需要时，可通知投标人要求澄清投标文件其中的问题，或者要求补充某些资料，包括单价和分析资料，但不应提出更改投标报价及其它投标的实质性内容。

4.有关澄清的要求和答复，均应以书面形式进行，并需加盖公章。

5.投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（十二）投标保证金

1.投标人应在投标人须知前附表所规定的截止时间前，完成投标保证金的缴纳手续。投标保证金金额标准详见投标人须知前附表。

2.投标保证金缴纳方式：详见投标人须知前附表。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的，招标人有权将视其为自动放弃投标或将其投标文件作为废标处理。

3.对于未中标的投标人，招标人将于中标通知书发出后30日内退还投标保证金（不计息）。

4.投标人须向招标人提供投标保证金缴纳凭证。

5投标人出现下列情况之一的，将被没收投标保证金：

（1）投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）未征得招标人同意而中途退出投标；

（3）中标人未能在规定期限内缴纳招标文件所要求的履约保证金；

（4）中标人向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（5）中标人未在中标通知书规定期限内签署合同；

（6）投标人在投标过程中有妨碍公平竞争的不正当行为；

（7）中标人收到招标人的中标通知书后而拒绝签订合同的；

（8）投标人相互串通投标或者与招标人工作人员串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（9）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（10）中标人将中标项目转让给他人的。

## 六、开标与评标

（十三）开标

1.开标形式：纸质开标。

2.对提交了书面撤回通知书的投标文件将不予开封。

3.本项目不邀请投标单位参与现场开标。

（十四）评标过程保密

1.公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料且与授予合同的有关信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标人员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

（十五）投标文件的符合性鉴定

1、在详细评标之前，由评标委员会依据招标文件的要求，核查投标人提交的证件和资料，并核查投标文件的完整性、签署情况、投标担保等，然后审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标文件。

（十六）评标

1、回标完成后由招标单位负责对标书进行检查，对符合封标要求及已交纳足额保证金的投标单位视为合格。

2、招标人将根据投标人须知列明的评标方法对投标人的投标进行评标。

3、评标委员会成员应遵守评标纪律，按照招标文件评标办法、标准；坚持公平、公正、科学、择优的原则评审。

（十七）投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.未按招标文件要求交纳投标保证金；

2.未实质性响应招标文件强制要求（包括标书提交方式、提交时间、商务报价方式、签署有效印章印鉴或签名）的标书；

3.需进行方案匿名比选的项目，比选方案中出现投标单位名称、LOGO等标志的；

4.未经招标人允许调整或删除报价表中招标清单项；

5.未经招标人允许调整报价表中清单工程量；

6.投标报价严重不平衡。

## 七、中 标

（十八）中标通知书

确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

（十九）中标结果公示

中标结果通知：本项目的中标信息将在中标结果确定后即时通知各投标人。若投标单位对中标结果有异议，可按本招标文件所述投诉方式进行业务投诉或监审举报，一经查实，我司将严肃处理，取消相关单位中标资格，并坚决追究相关单位及个人法律责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。

我公司欢迎贵单位参加投标，我们保证整个招标过程公开、公平、公正。如在此过程中遭到我方人员的不公平待遇，请您向我公司审计法务中心（023-88602516/sjjtjc@foxmail.com）举报。

## 八、签订合同

（二十）合同签订

1.招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

2.在发出中标通知到合同正式签署前，所有投标确认的条款一样具有约束力，中标单位需尽量协助招标人到项目现场进行相应的工程配合工作，否则，招标人保留取消其中标资格，而将合同授予其它投标人的权利。

3.中标单位收到中标通知书后，应在15日内与招标人（或招标人关联子、分公司）签订书面合同。中标人不订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。

# 第二章、拟签订施工合同协议书

拟签施工合同协议书版本详见招标文件“01-附件1：南川天馥城四期一标总包合同” 。

# 第三章、投标文件格式

投标文件格式详见招标文件“02-附件2：投标文件格式-天馥城四期总包-新申佳” 。